## Product backlog
Product Backlog
ID Backlog | Historia de Usuario | Rol de la historia | Necesidad y objetivo de la historia | Agrupación | Prioridad | Sprint points (sp) | Estado
PB01 | HU-06 | Usuario CI | Gestionar cuentas, permisos y servicios desde IAM para asegurar compartimentación de información. | Gobernanza, seguridad y accesos | Alta | 5 | Terminado
PB02 | HU-04 | Usuario CI | Configurar y aplicar políticas de Row Level Security (RLS) para asegurar la compartimentación de datos por tenant. | Gobernanza, seguridad y accesos | Alta | 8 | Terminado
PB03 | HU-05 | Usuario CI | Configurar y aplicar reglas de Dynamic Data Masking (DDM) para asegurar confidencialidad de datos PII. | Gobernanza, seguridad y accesos | Alta | 8 | Terminado
PB04 | HU-07 | Orquestador de pipeline | Acceso a endpoints de Magento y fuentes de tenants para iniciar extracción incremental de datos. | Ingesta, transformación y Carga | Alta | 8 | Terminado
PB05 | HU-09 | Orquestador de pipeline | Aplicar formato, limpieza y transformaciones a datos crudos extraídos de forma automatizada. | Ingesta, transformación y Carga | Alta | 8 | Terminado
PB06 | HU-08 | Orquestador de pipeline | Aplicar modelos SQL definidos para cada capa Medallion en dbt para calcular métricas de negocio. | Ingesta, transformación y Carga | Alta | 8 | Terminado
PB07 | HU-11 | Orquestador de pipeline | Programar inicio autónomo de extracción, procesamiento y carga de datos de clientes MarTech. | Orquestación, ops y calidad | Alta | 5 | Terminado
PB08 | HU-10 | Cliente de MarTech | Acceder a datos procesados y métricas de negocio vía API externa de MarTech para implementación de datos. | Ingesta, transformación y Carga | Baja | 8 | Terminado
PB09 | HU-12 | Usuario CI | Iniciar y configurar extracción, procesamiento y carga de forma manual para resolver errores o ajustes. | Orquestación, ops y calidad | Media | 5 | Terminado
PB10 | HU-13 | Usuario CI | Editar, eliminar o añadir modelos de análisis dbt en GitHub según necesidades de negocio. | Orquestación, ops y calidad | Media | 5 | Terminado
PB11 | HU-14 | Usuario CI | Consultar resultados de automatización (Cloud Logging, pipeline_state) y trazabilidad post-transformación. | Orquestación, ops y calidad | Media | 5 | Terminado
PB12 | HU-01 | Usuario de negocio | Acceder a dashboard centralizado en Looker Studio mostrando métricas de negocio de la capa Gold. | Visualización y negocio | Media | 8 | Terminado
PB13 | HU-02 | Usuario de negocio | Filtrar la información desplegada en el dashboard según Tenant para análisis personalizado. | Visualización y negocio | Media | 5 | Terminado
PB14 | HU-03 | Usuario de negocio | Seleccionar de forma personalizada grupos de métricas, gráficos y rangos de tiempo en el tablero. | Visualización y negocio | Baja | 5 | Terminado
PB15 | HU-15 | Orquestador de pipeline | Extraer campañas de email marketing desde las plataformas de cada tenant para consolidar métricas de envío y apertura. | Ingesta, transformación y Carga | Alta | 13 | Terminado
PB16 | HU-16 | Usuario de negocio | Incorporar los eventos de comportamiento web al modelo analítico para analizar la conversión y atribuir campañas. | Ingesta, transformación y Carga | Media | 8 | Terminado
PB17 | HU-17 | Usuario CI | Incorporar nuevos clientes a la plataforma reutilizando la arquitectura existente sin comprometer el aislamiento. | Gobernanza, seguridad y accesos | Alta | 13 | Terminado
PB18 | HU-18 | Usuario CI | Recuperar el historial completo de datos de un tenant para habilitar análisis de tendencias y comparativas. | Ingesta, transformación y Carga | Media | 13 | Terminado
PB19 | HU-19 | Usuario CI | Contrastar los volúmenes cargados contra la fuente de origen para garantizar fidelidad de los datos expuestos. | Orquestación, ops y calidad | Alta | 8 | Terminado

## Tareas técnicas
ID Tarea | Backlog ID | HU | Tarea Técnica / Descripción | Rol Asignado | Sprint | Est. HH (hrs) | Estado
T01-1 | PB01 | HU-06 | Crear y configurar cuentas de servicio saccount en GCP IAM aplicando mínimo privilegio. | Cloud Engineer | Sprint 1 | 20 | Terminado
T01-2 | PB01 | HU-06 | Configurar políticas de tokens, expiración de claves y auditoría de accesos denegados. | Security Admin | Sprint 1 | 10 | Terminado
T02-1 | PB02 | HU-04 | Definir e implementar políticas de Row Level Security (RLS) por tenant_id en tablas BigQuery. | Data Engineer | Sprint 1 | 30 | Terminado
T02-2 | PB02 | HU-04 | Ejecutar pruebas de aislamiento de datos y simulación de accesos no autorizados entre tenants. | QA / Security | Sprint 1 | 16 | Terminado
T03-1 | PB03 | HU-05 | Crear Policy Tags de Dynamic Data Masking (DDM) para enmascarar RUT, email y teléfono. | Data Engineer | Sprint 1 | 26 | Terminado
T03-2 | PB03 | HU-05 | Asignar rol Masked Reader y validar des-enmascaramiento seguro en logs de auditoría. | QA / Security | Sprint 1 | 16 | Terminado
T04-1 | PB04 | HU-07 | Desarrollar script Python en Cloud Run Job para extracción incremental desde API Magento. | Data Engineer | Sprint 1 | 30 | Terminado
T04-2 | PB04 | HU-07 | Crear tabla pipeline_state para control de marcas de agua, reintentos e idempotencia. | Data Engineer | Sprint 1 | 34 | Terminado
T17-1 | PB17 | HU-17 | Definir procedimiento de alta y plantilla de configuración por tenant | Data Architect | Sprint 1 | 12 | Terminado
T15-1 | PB15 | HU-15 | Desarrollar pipeline de extracción Mailup con llamadas complementarias por mensaje | Data Engineer | Sprint 1 | 26 | Terminado
T05-1 | PB05 | HU-09 | Programar rutinas de limpieza, tipado de datos y estandarización para la capa Silver. | Data Engineer | Sprint 2 | 24 | Terminado
T05-2 | PB05 | HU-09 | Implementar tabla de cuarentena para registros corruptos y lógica de deduplicación. | Data Engineer | Sprint 2 | 20 | Terminado
T06-1 | PB06 | HU-08 | Configurar entorno dbt Cloud, conexión con BigQuery y estructura del proyecto Medallion. | Analytics Engineer | Sprint 2 | 14 | Terminado
T06-2 | PB06 | HU-08 | Desarrollar modelos SQL para Staging, Silver y Gold (cálculo de KPIs de negocio). | Analytics Engineer | Sprint 2 | 36 | Terminado
T06-3 | PB06 | HU-08 | Implementar pruebas automatizadas en dbt (unique, not_null) para aserción de calidad. | Analytics Engineer | Sprint 2 | 16 | Terminado
T07-1 | PB07 | HU-11 | Configurar Cloud Scheduler (cron) para el disparo autónomo diario del pipeline. | Cloud Engineer | Sprint 2 | 14 | Terminado
T07-2 | PB07 | HU-11 | Definir secuencia de dependencias (Bronze $\rightarrow$ dbt) y alertas por interrupción. | Cloud Engineer | Sprint 2 | 10 | Terminado
T09-1 | PB09 | HU-12 | Habilitar disparador manual y paso de parámetros de rango de fechas en Cloud Run / dbt. | Cloud Engineer | Sprint 2 | 10 | Terminado
T09-2 | PB09 | HU-12 | Probar ejecuciones ad-hoc manuales y mecanismos de cancelación controlada de jobs. | Data Engineer | Sprint 2 | 10 | Terminado
T12-1 | PB12 | HU-01 | Conectar Looker Studio con la capa Gold en BigQuery aplicando las reglas RLS/DDM. | BI Developer | Sprint 2 | 16 | Terminado
T12-2 | PB12 | HU-01 | Diseñar componentes visuales del dashboard (métricas de negocio y tablas de clientes). | BI Developer | Sprint 2 | 26 | Terminado
T15-2 | PB15 | HU-15 | Desarrollar pipeline Fidelizador con ventana retroactiva y clasificación por keywords | Data Engineer | Sprint 2 | 20 | Terminado
T15-3 | PB15 | HU-15 | Desarrollar modelo de consolidación de campañas en Silver con deduplicación | Analytics Engineer | Sprint 2 | 14 | Terminado
T16-1 | PB16 | HU-16 | Habilitar y validar la exportación nativa de analítica web hacia el ambiente de datos | Cloud Engineer | Sprint 2 | 8 | Terminado
T16-2 | PB16 | HU-16 | Desarrollar modelo de eventos web en la capa Silver | Analytics Engineer | Sprint 2 | 16 | Terminado
T18-1 | PB18 | HU-18 | Implementar modo de carga histórica con troceo por bloques y reintento controlado | Data Engineer | Sprint 2 | 16 | Terminado
T18-2 | PB18 | HU-18 | Ejecutar y supervisar la carga histórica de cada tenant | Data Engineer | Sprint 2 | 24 | Terminado
T10-1 | PB10 | HU-13 | Configurar repositorio GitHub martechanalytics y pipeline CI/CD para modelos dbt. | DevOps / CI | Sprint 3 | 16 | Terminado
T10-2 | PB10 | HU-13 | Validar flujos de Pull Request, compilación automática y despliegue de modelos. | Analytics Engineer | Sprint 3 | 10 | Terminado
T08-1 | PB08 | HU-10 | Desarrollar endpoint REST en Cloud Run para exponer métricas procesadas en JSON. | Backend Dev | Sprint 3 | 30 | Terminado
T08-2 | PB08 | HU-10 | Configurar autenticación por tokens, control de tasa (throttling HTTP 429) y errores 401. | Backend Dev | Sprint 3 | 20 | Terminado
T11-1 | PB11 | HU-14 | Centralizar métricas de ejecución, tiempos y volúmenes en pipeline_state y Cloud Logging. | Cloud Engineer | Sprint 3 | 20 | Terminado
T11-2 | PB11 | HU-14 | Validar la trazabilidad del linaje de datos (DAG dbt) y alertas de inconsistencia de volumen. | Data / QA | Sprint 3 | 16 | Terminado
T13-1 | PB13 | HU-02 | Implementar control de filtro por Tenant en Looker Studio con recálculo dinámico. | BI Developer | Sprint 3 | 16 | Terminado
T13-2 | PB13 | HU-02 | Evaluar la interacción entre el filtro interactivo del tablero y la política RLS subyacente. | BI Developer / QA | Sprint 3 | 10 | Terminado
T14-1 | PB14 | HU-03 | Incorporar selectores de rangos de fechas, comparativas temporales y tendencias. | BI Developer | Sprint 3 | 20 | Terminado
T14-2 | PB14 | HU-03 | Configurar y validar la funcionalidad de exportación de informes a formato PDF y CSV. | BI Developer | Sprint 3 | 10 | Eliminado
T16-3 | PB16 | HU-16 | Desarrollar modelos Gold de atribución entre campañas y comportamiento web | Analytics Engineer | Sprint 3 | 14 | Terminado
T17-2 | PB17 | HU-17 | Desplegar pipelines y vistas de preparación para el tenant AATN | Data Engineer | Sprint 3 | 20 | Terminado
T17-3 | PB17 | HU-17 | Desplegar pipelines y vistas de preparación para el tenant MC | Data Engineer | Sprint 3 | 20 | Terminado
T17-4 | PB17 | HU-17 | Validar aislamiento de datos y habilitar el tablero del nuevo tenant | QA / BI Developer | Sprint 3 | 10 | Terminado
T18-3 | PB18 | HU-18 | Validar integridad referencial del histórico consolidado | Data / QA | Sprint 3 | 10 | Terminado
T19-1 | PB19 | HU-19 | Construir las consultas de contraste entre la plataforma y las fuentes de origen | Data Engineer | Sprint 3 | 12 | Terminado
T19-2 | PB19 | HU-19 | Ejecutar la auditoría por tenant y documentar las diferencias detectadas | Data / QA | Sprint 3 | 16 | Terminado
T19-3 | PB19 | HU-19 | Corregir y reprocesar los períodos con discrepancia no explicada | Data Engineer | Sprint 3 | 12 | Terminado
[5 empty] | Total hrs | 796 | Terminado