## Sprints
ID Tarea | Backlog ID | Historia de Usuario | Tarea Técnica / Descripción | Rol Asignado | Est. HH (hrs) | Estado
T00-1 | - | Enabler | Levantamiento de fuentes de datos y endpoints por tenant | Data Engineer | 24 | Terminado
T00-2 | - | Enabler | Definición de historias de usuario y product backlog | Equipo | 16 | Terminado
T00-3 | - | Enabler | Diseño de arquitectura Medallion y selección de stack | Data Architect | 32 | Terminado
T00-4 | - | Enabler | Diseño del modelo de datos por capa (Bronze/Silver/Gold) | Data Engineer | 30 | Terminado
T00-5 | - | Enabler | Definición de estándares, convenciones y estrategia multi-tenant | Data Architect | 20 | Terminado
T00-6 | - | Enabler | Provisionamiento inicial del proyecto GCP y accesos | Cloud Engineer | 18 | Terminado
T00-7 | - | Enabler | Modelado de procesos (BPMN) y diagramas de apoyo | Equipo | 24 | Terminado
T00-8 | - | Enabler | Planificación de sprints, carta Gantt y definición de DoD | Scrum Master | 12 | Terminado
|  |  |  | Total hh | 176 | Terminado
ID Tarea | Backlog ID | Historia de Usuario | Tarea Técnica / Descripción | Rol Asignado | Est. HH (hrs) | Estado
T01-1 | PB01 | HU-06 | Crear y configurar cuentas de servicio saccount en GCP IAM aplicando mínimo privilegio. | Cloud Engineer | 20 | Terminado
T01-2 | PB01 | HU-06 | Configurar políticas de tokens, expiración de claves y auditoría de accesos denegados. | Security Admin | 10 | Terminado
T02-1 | PB02 | HU-04 | Definir e implementar políticas de Row Level Security (RLS) por tenant_id en tablas BigQuery. | Data Engineer | 30 | Terminado
T02-2 | PB02 | HU-04 | Ejecutar pruebas de aislamiento de datos y simulación de accesos no autorizados entre tenants. | QA / Security | 16 | Terminado
T03-1 | PB03 | HU-05 | Crear Policy Tags de Dynamic Data Masking (DDM) para enmascarar RUT, email y teléfono. | Data Engineer | 26 | Terminado
T03-2 | PB03 | HU-05 | Asignar rol Masked Reader y validar des-enmascaramiento seguro en logs de auditoría. | QA / Security | 16 | Terminado
T04-1 | PB04 | HU-07 | Desarrollar script Python en Cloud Run Job para extracción incremental desde API Magento. | Data Engineer | 30 | Terminado
T04-2 | PB04 | HU-07 | Crear tabla pipeline_state para control de marcas de agua, reintentos e idempotencia. | Data Engineer | 34 | Terminado
T17-1 | PB17 | HU-17 | Definir procedimiento de alta y plantilla de configuración por tenant | Data Architect | 12 | Terminado
T15-1 | PB15 | HU-15 | Desarrollar pipeline de extracción Mailup con llamadas complementarias por mensaje | Data Engineer | 26 | Terminado
|  |  |  | Total hh | 220 | Terminado
ID Tarea | Backlog ID | Historia de Usuario | Tarea Técnica / Descripción | Rol Asignado | Est. HH (hrs) | Estado
T05-1 | PB05 | HU-09 | Programar rutinas de limpieza, tipado de datos y estandarización para la capa Silver. | Data Engineer | 24 | Terminado
T05-2 | PB05 | HU-09 | Implementar tabla de cuarentena para registros corruptos y lógica de deduplicación automática. | Data Engineer | 20 | Terminado
T06-1 | PB06 | HU-08 | Configurar entorno dbt Cloud, conexión con BigQuery y estructura base del proyecto Medallion. | Analytics Engineer | 14 | Terminado
T06-2 | PB06 | HU-08 | Desarrollar modelos SQL para Staging, Silver y Gold (cálculo de KPIs principales de negocio). | Analytics Engineer | 36 | Terminado
T06-3 | PB06 | HU-08 | Implementar pruebas automatizadas en dbt (unique, not_null) para aserción de calidad de datos. | Analytics Engineer | 16 | Terminado
T07-1 | PB07 | HU-11 | Configurar Cloud Scheduler (cron) para el disparo autónomo diario de la canalización de datos. | Cloud Engineer | 14 | Terminado
T07-2 | PB07 | HU-11 | Definir secuencia de dependencias (Bronze $\rightarrow$ dbt) y alertas de interrupción en Cloud Logging. | Cloud Engineer | 10 | Terminado
T09-1 | PB09 | HU-12 | Habilitar disparador manual y paso de parámetros de rango de fechas en Cloud Run / dbt. | Cloud Engineer | 10 | Terminado
T09-2 | PB09 | HU-12 | Probar ejecuciones ad-hoc manuales y mecanismos de cancelación controlada de jobs. | Data Engineer | 10 | Terminado
T12-1 | PB12 | HU-01 | Conectar Looker Studio con la capa Gold en BigQuery aplicando las reglas RLS/DDM correspondientes. | BI Developer | 16 | Terminado
T12-2 | PB12 | HU-01 | Diseñar componentes visuales del dashboard (métricas de negocio y tablas de clientes). | BI Developer | 26 | Terminado
T15-2 | PB15 | HU-15 | Desarrollar pipeline Fidelizador con ventana retroactiva y clasificación por keywords | Data Engineer | 20 | Terminado
T15-3 | PB15 | HU-15 | Desarrollar modelo de consolidación de campañas en Silver con deduplicación | Analytics Engineer | 14 | Terminado
T16-1 | PB16 | HU-16 | Habilitar y validar la exportación nativa de analítica web hacia el ambiente de datos | Cloud Engineer | 8 | Terminado
T16-2 | PB16 | HU-16 | Desarrollar modelo de eventos web en la capa Silver | Analytics Engineer | 16 | Terminado
T18-1 | PB18 | HU-18 | Implementar modo de carga histórica con troceo por bloques y reintento controlado | Data Engineer | 16 | Terminado
T18-2 | PB18 | HU-18 | Ejecutar y supervisar la carga histórica de cada tenant | Data Engineer | 24 | Terminado
|  |  |  | Total hh | 294 | Terminado
ID Tarea | Backlog ID | Historia de Usuario | Tarea Técnica / Descripción | Rol Asignado | Est. HH (hrs) | Estado
T10-1 | PB10 | HU-13 | Configurar repositorio GitHub martechanalytics y pipeline CI/CD para automatizar compilación dbt. | DevOps / CI | 16 | Terminado
T10-2 | PB10 | HU-13 | Validar flujos de Pull Request, despliegues automáticos a BigQuery y gestión de secretos GCP. | Analytics Engineer | 10 | Terminado
T08-1 | PB08 | HU-10 | Desarrollar endpoint REST en Cloud Run para exponer métricas de negocio procesadas en JSON. | Backend Dev | 30 | Terminado
T08-2 | PB08 | HU-10 | Configurar autenticación por tokens, control de tasa (throttling HTTP 429) y manejo de errores 401. | Backend Dev | 20 | Terminado
T11-1 | PB11 | HU-14 | Centralizar métricas de ejecución, tiempos y volúmenes en pipeline_state y Cloud Logging. | Cloud Engineer | 20 | Terminado
T11-2 | PB11 | HU-14 | Validar trazabilidad del linaje de datos (DAG dbt) y configurar alertas por descalibre de volumen. | Data / QA | 16 | Terminado
T13-1 | PB13 | HU-02 | Implementar control de filtro por Tenant en Looker Studio con recálculo dinámico de gráficos. | BI Developer | 16 | Terminado
T13-2 | PB13 | HU-02 | Evaluar la interacción entre el filtro del tablero y las políticas de fila (Row Level Security) de BigQuery. | BI Developer / QA | 10 | Terminado
T14-1 | PB14 | HU-03 | Incorporar selectores de rangos de fechas, comparativas temporales e indicadores de tendencia. | BI Developer | 20 | Terminado
T16-3 | PB16 | HU-16 | Desarrollar modelos Gold de atribución entre campañas y comportamiento web | Analytics Engineer | 14 | Terminado
T17-2 | PB17 | HU-17 | Desplegar pipelines y vistas de preparación para el tenant AATN | Data Engineer | 20 | Terminado
T17-3 | PB17 | HU-17 | Desplegar pipelines y vistas de preparación para el tenant MC | Data Engineer | 20 | Terminado
T17-4 | PB17 | HU-17 | Validar aislamiento de datos y habilitar el tablero del nuevo tenant | QA / BI Developer | 10 | Terminado
T18-3 | PB18 | HU-18 | Validar integridad referencial del histórico consolidado | Data / QA | 10 | Terminado
T19-1 | PB19 | HU-19 | Construir las consultas de contraste entre la plataforma y las fuentes de origen | Data Engineer | 12 | Terminado
T19-2 | PB19 | HU-19 | Ejecutar la auditoría por tenant y documentar las diferencias detectadas | Data / QA | 16 | Terminado
T19-3 | PB19 | HU-19 | Corregir y reprocesar los períodos con discrepancia no explicada | Data Engineer | 12 | Terminado
|  |  |  | Total hh | 272 | Terminado
ID Tarea | Backlog ID | Historia de Usuario | Tarea Técnica / Descripción | Rol Asignado | Est. HH (hrs) | Estado
TC-1 | - | Enabler | Marcha blanca: operación supervisada del pipeline con los 3 tenants | Equipo | 40 | En proceso
TC-2 | - | Enabler | Registro y corrección de incidencias detectadas en marcha blanca | Data Engineer | 32 | Pendiente
TC-3 | - | Enabler | Validación final de datos contra endpoints por tenant | Data / QA | 20 | Pendiente
TC-4 | - | Enabler | Documentación técnica final y manual de operación | Equipo | 24 | Pendiente
TC-5 | - | Enabler | Traspaso a operación y cierre formal del proyecto | Equipo | 16 | Pendiente
|  |  |  | Total hh | 132 | En proceso